Mayıs 2024

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mayıs 2024

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                          2025 – 2029 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

1-	AMAÇ	3

2-	KAPSAM	3

3-	DAYANAK	3

4-	MODEL	3

5-	YÖNTEM VE SÜREÇ	4

5.1.	STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	4

5.1.1	Planın Sahiplenmesi	4

5.1.2	Planlama Sürecinin Organizasyonu	4

Strateji Geliştirme Kurulu	4

Stratejik Planlama Ekibi	5

Harcama Birimleri	5

5.1.3	Hazırlık Programı	6

Süreç Aşamaları ve Gerçekleştirilecek Faaliyetler	7

Stratejik Plan Hazırlama Takvimi	7

Eğitim İhtiyacı	7

5.2.	DURUM ANALİZİ	8

5.3.	GELECEĞE BAKIŞ	9

5.4.	STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ	10

5.5.	STRATEJİK PLANIN SUNULMASI	10

5.6.	İZLEME VE DEĞERLENDİRME	10

EKLER:	11

EK-1: Stratejik Planlama Ekibi Üye Listesi	11

EK-2 : Stratejik Plan Hazırlık Süreci	13

EK-3: Hedef Kartı Şablonu	16

Hedef Kartı Örneği	17

# AMAÇ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan Hazırlık Programının temel amacı, Belediyemizin ikinci stratejik planının (2025-2029) hazırlanma sürecine rehberlik etmektir.

Stratejik plan hazırlıklarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için hazırlık sürecinin de planlanması gerekmektedir. Hazırlık planının amacı; tüm çalışanlarca planlama sürecinin sahiplenilmesinin sağlanması, organizasyonun oluşturulması, ihtiyaçların tespit edilmesi ve iş planının oluşturulmasıdır.

Belediye stratejik planı yalnızca belediye tüzel kişiliği içinde yer alan daire, müdürlük, şube gibi hizmet veya destek birimlerine yön veren bir belge değildir. Aynı zamanda;

- Belediyelere bağlı, ayrı bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz su ve kanalizasyon, ulaştırma ve benzeri hizmetleri yürüten bağlı idareler ve

- Belediyelerin doğrudan ya da bağlı idareleri ve ortak oldukları şirketlerce sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip olunan belediye şirketlerine stratejik bir çerçeve sunar.

# KAPSAM

Hazırlık programı, Belediyemizin stratejik planının (2025-2029) hazırlık süreç ve yöntemine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

# DAYANAK

Bu hazırlık programı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

# MODEL

Büyükşehir Belediyemiz 2025-2029 dönemi stratejik planlama çalışmaları aşağıdaki model çerçevesinde yürütülecektir. Buna göre ‘‘Hazırlık Programının Oluşturulması’’ başlığı ile başlayan süreç ‘‘İzleme ve Değerlendirme’’ başlığı ile sonlandırılacaktır.

# YÖNTEM VE SÜREÇ

Stratejik planın hazırlanması ve uygulanma süreci altı aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar: Stratejik Plan Hazırlık Süreci, Durum Analizi, Geleceğe Bakış, Strateji Geliştirme, Stratejik Planın Sunulması ile İzleme ve Değerlendirme aşamalarıdır.

## STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Stratejik planlama hazırlık çalışmaları üç temel aşamadan oluşur. Bunlar;

- Planın sahiplenilmesi

- Planlama sürecinin organizasyonu

- Hazırlık programının oluşturulmasıdır.

## Planın Sahiplenmesi

Stratejik planlamanın başarısı ancak belediyenin tüm çalışanlarının planı sahiplenmesiyle mümkündür. Stratejik planlama belediye içerisinde belirli bir birimin ya da kişinin sorumluluğu olarak görülmemelidir. Plan hazırlamak ve belediyeyi bu plan doğrultusunda yönetmek belediye yönetiminin temel sorumluluğudur.

Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından Stratejik Planın hazırlanma sürecine girildiğini Genelge ile tüm birimlere duyurularak hazırlık çalışmalarına başlanacaktır.

## Planlama Sürecinin Organizasyonu

Stratejik planlama katılımcı bir planlama yaklaşımıdır. Belediye içerisinde Başkandan başlayarak her düzeydeki çalışanların katılımını gerektirir. Stratejik planlama sürecine katılacak temel aktörler ve üstlenilecek işlevler bu aşamada belirlenir. Stratejik planlama sürecine dâhil olması gereken kişi, birim ve ekipler aşağıda yer almaktadır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından, stratejik planlama çalışmalarının başladığı genelge ile duyurulacaktır.

### Strateji Geliştirme Kurulu

Strateji Geliştirme Kurulu yayınlanan genelge ile kurulacak olup; Kurul, Başkanın başkanlığında Genel sekreter ve yardımcıları ile Başkanın uygun göreceği yönetici ve diğer kişilerden oluşur. Büyükşehir Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planının hazırlanması, stratejik planlama sürecinin hazırlık programına uygun olarak yürütülmesi, stratejik planlama ekibini ve hazırlık programını onaylanması, sürecin ana aşamaları ile çıktılarını kontrol edilmesi, harcama birimlerinin stratejik planlama sürecine aktif katılımını sağlanması ve tartışmalı hususları görüşüp karara bağlar. Alternatif misyon, vizyon ve temel değerler taslakları ile taslak amaçlar ve hedef kartlarını değerlendirerek nihai hale getirir. Kurul toplantı gündemini Büyükşehir Belediye Başkanı belirler ve toplantı sonucu alınan kararlar Büyükşehir Belediye Başkanı bilgisine sunulur.

### Stratejik Planlama Ekibi

Stratejik Planlama Ekibi; Genel Sekreter Yardımcısı başkanlığında, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda, harcama birimlerinin temsilcileri ile Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı yöneticisinden oluşur.

Ekip; hazırlık programının oluşturulması, stratejik planlama sürecinin hazırlık programına uygun olarak yürütülmesi, gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ile Strateji Geliştirme Kurulunun onayına sunulacak belgelerin hazırlanmasından sorumludur. Ekip başkanı; ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve üst yönetim arasında eşgüdüm sağlanması görevlerini yerine getirir.

### Harcama Birimleri

Stratejik Planda belirlenen amaçlar, hedefler ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, uygulanması tamamen hedeften sorumlu harcama biriminin sorumluluğundadır. Hedefle ilişkili işbirliği yapılacak birimin bulunması halinde; işbirliği yapılacak birimlerin yapması gereken iş ve işlemlerin takibini, bizzat hedeften sorumlu birim yapacaktır. Bu nedenle Stratejik Plan hazırlığı döneminde; ilgili amaç, hedef

ve performans göstergelerinin belirlenmesi aşamasında her bir harcama biriminin etkin katılımı ve farkındalığı son derece önemlidir. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı sadece Stratejik Plan çalışmalarının koordinasyonundan sorumludur.

Harcama birimleri, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yayımlanan Stratejik Planlama Genelgesinde belirtilen nitelikleri haiz personeli stratejik planlama ekibinde görevlendirir.

Bu personelin stratejik plan hazırlık çalışmalarına yeterli zaman ayırabilmesi ve aktif katılım gösterebilmesi için harcama birimi yöneticilerince kolaylık gösterilir.

Stratejik planlama ekibi tarafından gerekli görüldüğü durumlarda, ekibin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla ekip üyeleri ile birlikte çalışmak üzere harcama birimlerinden temsilcilerin katılacağı alt çalışma grupları oluşturulabilir. Bu çalışma gruplarına ilgisine göre harcama birimi bünyesindeki alt birimlerden deneyimli personelin aktif katılımı ilgili harcama birimi yöneticisince sağlanır. Ayrıca harcama birimleri, belirlenen raporlama dönemlerinde sorumlu oldukları hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının izleme ve değerlendirmesini yapar.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın görevi stratejik planı hazırlamak değil, plan çalışmalarını koordine etmektir.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından; Stratejik Plan Genelgesi hazırlanarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın uygun görüşüne sunulmuştur.

Toplantıların organizasyonu, belediye içi ve dışı iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek hizmetleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Bu süreçteki her türlü resmi yazışma Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla yapılır. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının plan hazırlama, uygulama ile izleme ve değerlendirme süreçlerindeki tecrübesini gerekli durumlarda Strateji Geliştirme Kuruluna, stratejik planlama ekibine ve harcama birimlerine aktarması gerekir. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı özellikle stratejik planın bütünselliğinin sağlanması ve bu süreçte ortak bir dilin oluşturulması açısından önemli rol üstlenmektedir.

### Hazırlık Programı

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Hazırlık Programı, Stratejik Planlama Ekibi tarafından hazırlanacak ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Strateji Geliştirme Kurulunun görüşüne sunulacaktır. Strateji Geliştirme Kurulunun görüşleri sonrasında hazırlık programına son şekli verilerek, nihai hazırlık programı, Büyükşehir Belediyemiz Başkanımız tarafından tüm birimlerimize gönderilecektir. Ayrıca hazırlık programı belediyenin internet sayfasında duyurulacaktır.

### Süreç Aşamaları ve Gerçekleştirilecek Faaliyetler

Stratejik plan hazırlama süreci; Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi ve ilgili mevzuat esas alınarak planlanmıştır. Kalkınma Planları ve yıllık programlar dikkate alınarak hazırlanacak olan 2025-2029 yılları Stratejik Planımız 30 Eylül 2024 tarihine kadar Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulacak ve meclisin onayı ile yürürlüğe girecektir.

### Stratejik Plan Hazırlama Takvimi

Bu kapsamda oluşturulan Stratejik Plan Hazırlama Takvimi, hazırlık programı ekinde yer alacaktır.

### Eğitim İhtiyacı

Stratejik planlama çalışmalarında görev alacak veya katılım sağlayacak ekip ve kurul üyelerinin belirli bir düzeyde stratejik planlama kavramlarına hakim olmaları beklenmektedir. Stratejik planlama ekibinin, stratejik planlama sürecini yönlendireceği düşünülerek ekip de görev alacak personelin kavramları özümsemiş düzeyde olmaları çok büyük önem arz etmektedir.

Gerekli görüldüğü takdirde Planlama çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve süreç yönetiminin uygulanabilir olması için aşağıda yer alan konularda eğitim alma ihtiyacı karşılanabilir.

- Katılımcıların Stratejik Yönetim ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi edinmesi

- SWOT Analizi (Güçlü Alanlar, Gelişmeye Açık Alanlar, Fırsatlar, Tehditler)

- Stratejik Yönetim Sürecinin ayrıntılı olarak tanımlanması

- Kurumun Paydaşları, Müşterileri, Ürün/Hizmetleri,

- Kurumun Misyonu, Vizyonu

- Kurumun Değerleri,

- Kurumun Stratejik Amaçları, Hedefleri, Faaliyet ve Projeler

- Kurumun Performans Göstergeleri, Riskler ve Kontrol Faaliyetleri

- Katılımcıların Stratejik Plan İzleme ile ilgili temel kavramlar ve süreç hakkında bilgi edinmesi

## DURUM ANALİZİ

Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizinde “neredeyiz” sorusunun cevabı aranır.

Belediyemizin geleceğe yönelik amaç ve hedefler geliştirebilmesi için geçmişte neleri başardığı, hangi alanlarda hedeflerine ulaşamadığı ve bunun nedenleri, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğu, hangi yönlerinin gelişmeye açık olduğu ve belediyemizin kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeler değerlendirilir. Dolayısıyla bu analiz, belediyemizin kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planlamanın diğer aşamaları için güçlü bir temel oluşturacaktır.

Stratejik planlama ekibi, gerekli görülmesi durumunda alt çalışma grupları oluşturmak suretiyle durum analizi çalışmalarını yürütecektir. Alt çalışma grupları, stratejik planlama ekibi üyelerinin liderlik edeceği şekilde harcama birimlerinden katılımcılarla oluşturulacaktır.

Durum analizinde aşağıdaki hususlarla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapılacaktır:

- Kurumsal tarihçe

- Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi

- Mevzuat analizi

- Üst politika belgeleri analizi

- Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi

- Paydaş analizi

- Kuruluş içi analiz

- Politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel (PESTLE) analiz

- Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler (GZFT) analizi.

Aynı zamanda geniş kitlelerin görüş ve önerilerinin alınabilmesi için iç ve dış

paydaşlara ilgisine göre anket, toplantı, çalıştay düzenlenmesi de planlanmaktadır.

## GELECEĞE BAKIŞ

Geleceğe bakış sürecinde belediyemizin misyon, vizyon ve temel değerler bildirimleri belirlenir. Misyon, vizyon ve temel değerler bir belediyenin uzun vadede idealleri doğrultusunda ilerleyebilmesi için yönlendiricilik işlevi görür. Belediyemizin geleceğe bakış bildirimlerinde netlik sağlamanın faydaları şöyle sıralanabilir:

- Planlar arasında devamlılığı sağlaması: Her stratejik plan döneminde geliştirilen amaç ve hedeflerin birbirinin devamı veya tamamlayıcısı olarak vizyona doğru ilerleme sağlamasında yönlendirici olur.

- Tutarsızlıkları önlemesi: Hazırlanan stratejik planların kendi içinde tutarlı olmasını sağlar. Geçmiş ve gelecek dönemdeki planların birbirleriyle çelişkili olma ihtimalini azaltır.

- Günü kurtarma yerine uzun vadeli perspektif sağlaması: Kısa vadeli fırsatlara odaklanmak yerine güçlü bir kurumsal yapının oluşturulmasını ve uzun vadeli stratejik düşüncenin yerleşmesini sağlar.

## STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ

Strateji geliştirme, belediyenin geleceğe yönelik “ideal” ve “ortak” bakışını yansıtır. Belediyenin vizyonuna ulaşmak için durum analizi sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik hedefler belirlenir.

Bu aşamada Büyükşehir Belediyemizin uygulanmakta olan 2020-2024 stratejik planında yer alan ilkeler, stratejik amaçlar ve hedefler gözden geçirilerek 2025-2029 dönemi için yeni stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Taslak amaç ve hedeflere ilişkin çalışmalar stratejik planlama ekibinin koordinasyonunda harcama birimlerinin katılımıyla yürütülecektir. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından konsolide edilen taslak hedef kartları, Strateji Geliştirme Kurulunca nihai hale getirilecektir.

## STRATEJİK PLANIN SUNULMASI

Stratejik plan, Büyükşehir Belediye meclisince onaylandıktan sonra kamuoyuna açıklanır ve ilgili yılbaşında yürürlüğe konulur.

## İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur.

Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturur. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilir.

Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin; hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak toplulaştırılması ve üst yöneticiye sunulması ise Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının sorumluluğundadır.

## EKLER:

### EK-1: Stratejik Planlama Ekibi Üye Listesi

Strateji Geliştirme Kurulu

-Başkan: Genel sekreter

-Üyeler :

·Genel Sekreter Yardımcıları

·Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

·Fen İşleri Dairesi Başkanı

·Yol Yapım Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanı

·Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanı

·Afet İşleri Dairesi Başkanı

·Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı

·İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanı

·Ulaşım Dairesi Başkanı

·İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanı

·Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı

·Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanı

·İç Denetim Birimi Başkanı

·Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı

### EK-2: Stratejik Planlama Ekibi Üye Listesi

| STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ ÜYE LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| SIRA NO | HARCAMA BİRİMİ | ADI SOYADI |
| 1 | GENEL SEKRETER YARDIMCISI (BAŞKAN) | Ali Rıza ÖZDEMİR |
| 2 | MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Aynur ATA (Daire Başkanı) |
|  |  | Abidin YAĞMUR |
|  |  | Gülden Ece HALİSDEMİR |
|  |  | Meryem Yeşim YILDIZ |
|  |  | Fatma ÇAĞATAY |
| 3 | AFET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Mehmet ÇETİN |
|  |  | Özge BOYRAZ |
| 4 | 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | Ayda ASLAN |
| 5 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Hasan Basri YILDIR |
| 6 | BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Aslı ÖZCAN |
| 7 | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Sadık EKER |
|  |  | Tuğçe ARKAN |
| 8 | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Cem ÖZDEMİR |
|  |  | Yasemin KAYA |
| 9 | EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Hicran ŞEN |
|  |  | Gökhan TÜRKMEN |
|  |  | Soner ATALAY |
| 10 | ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Sevim YUSUFOĞLU |
| 11 | FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | K. Cengiz İMERTAN |
|  |  | A. Gamze GÜRZ |
| 12 | GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Bayram Dölen |
|  |  | Hacer Çabuk |
| 13 | GENEL SEKRETERLİK | Serkan ÖZADA |
| 14 | İÇ DENETİM BİRİMİ | Nurdan KABAK |
| 15 | İKLİM VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Zafer KUŞATAN |
|  |  | Mümin YILMAZ |
| 16 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Aras Özlem DOĞAN TOPALOĞLU |
|  |  | Orhan GÜLCE |
| 17 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Zeynep SAZAN |
|  |  | Elif KESTEK |
| 18 | İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Abdurrahman BOZ |
| 19 | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | Edibe SAHİL |
| 20 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Eylem MATYAR |
|  |  | Başar AKÇA |
| 21 | MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Esra BEDİROĞLU |
| 22 | MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Zülküf AKTÜRK |
| 23 | MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Caner DOĞANGÜNEŞ |
| 24 | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | Begüm ASKER |
|  |  | Jülide TURGUT |
|  |  | Tuğba ÖZEN |
| 25 | PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | ALİ NURİ ZEKA |
|  |  | ŞENİZ İŞCAN ATEŞ |
| 26 | SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Abdullah GERBOĞA |
| 27 | SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Eda DURUKAN |
|  |  | Başak GÖKDAL BAYRAKTAR |
| 28 | TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Hünkar YIKILMAZ |
| 29 | TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI | Halime GÜNER |
| 30 | ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Salih YILMAZ |
|  |  | Tülay BİLİR |
| 31 | YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Eylem Özlem BALCI |
| 32 | YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Ahmet Serkan ATAMAN |
|  |  | Gamze BAYIR |
| 33 | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Burak KAZAR |

### EK-3 : Stratejik Plan Hazırlık Süreci

| MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2025-2029 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İŞLEM ADIMLARI |  |  | AÇIKLAMA | YÖNTEM | GİRDİ | ÇIKTI | SORUMLU | TARİH ARALIĞI |
| DURUM ANALİZİ | Paydaş Analizi | Tespit, Önceliklendirme ve Değerlendirme | * Paydaş analizinin ilk aşamasında Belediyenin paydaşları tespit edildi. Tespit edilen paydaşlar belirli kriterler doğrultsunda önceliklendirildi. | * Resmi yazışma, grup çalışması, form doldurma. | * 2025-2029 Stratejik Plan çalışmalarında kullanılan dokümanlar. | * Önceliklendirilmiş Paydaş Listesi | MHB HB | 16.04.2024 tarihinde yayınlanan stratejik plan genelgesinden hemen sonra çalışmalara başlanmıştır. |
|  |  | Paydaşların Görüş ve Önerilerinin Alınması | * Önceliklendirilen paydaşların Belediyemiz hakkındaki görüş ve önerileri alındı. | * Yüz yüze görüşme, resmi yazışma, anket. | * Personel Memnuniyet Anketi * Dış Paydaş Anketi * Görüşme tutanakları vb. | * Paydaş Değerlendirme Raporu | MHB HB |  |
|  | Kurum Kültürü Analizi |  | * Belediyemizin Kurum kültürüne ilişkin mevcut kapasitesi değerlendirildi. | * Resmi yazışma, anket. | * Kurum Kültürü Anketi | * Kurum Kültürü Analiz Raporu | MHB HB |  |
|  | GZFT Analizi |  | * Dış ve iç paydaşlarımızdan elde edilen Belediyenin güçlü ve zayıf yönleri ile Belediye dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler analiz edildi. | * Veri derleme ve analiz. | * Dış Paydaş Anketi * İç Paydaş Anketi * Güçlü-Zayıf Yönler Çalışma Formları | * GZFT Analiz Raporu | MHB HB |  |
|  | Mevzuat Analizi |  | * Mevzuat analizinde Belediyeye görev ve sorumluluk yükleyen, Belediyenin faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilir. | * Odak grup, soru kağıdı, yüz yüze görüşme, resmi yazışma vb. | * Mevzuat Analizi Tablosu | * Mevzuat Analizi Raporu | MHB HB | 15 Haziran'a kadar |
|  | İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi |  | * İnsan kaynaklarının yetkinlik düzeyine ilişkin analizler yapılarak Belediyemizin mevcut kapasitesi değerlendirilir. |  | * İnsan Kaynakları Yetkinlik Tabloları | * İnsan Kaynakları Yetkinlik Düzeyi Analiz Raporu |  |  |
|  | Fiziki Kaynak Analizi |  | * Fiziki kaynaklara ilişkin analizler yapılarak Belediyemizin mevcut kapasitesi değerlendirilir. |  | * Güncel Faaliyet Raporu Verileri * Fiziki Kaynaklar Analiz Tablosu * Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı Analiz Tablosu | * Fiziki Kaynaklar Analiz Raporu |  |  |
|  | Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı Analizi |  | * Teknoloji ve bilişim altyapısına ilişkin analizler yapılarak Belediyemizin mevcut kapasitesi değerlendirilir. |  |  | * Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı Analiz Raporu |  |  |
|  | Mali Kaynak Analizi |  | * Mali kaynaklara ilişkin analizler yapılarak Belediyemizin mevcut kapasitesi değerlendirilir. |  | * Tahmini Kaynak Tablosu | * Mali Kaynaklar Analiz Raporu |  |  |
|  | Üst Politika Belgelerinin Analizi |  | * Stratejik planın, uluslar arası, ulusal, bölgesel ve şehir düzeyinde hazırlanan planlar ile uyumlu ve tutarlı olarak hazırlanması için çalışmalar yürütülür. | * Literatür ve mevzuat araştırması. | *12. Kalkınma Planı, CB Programı, Orta Vadeli Program, Bölge Planı | * Üst Politika Belgeleri Analizi Tablosu | MHB |  |
|  | Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi |  | * Stratejik planın uygulanmış olan dönemine ilişkin hedef ve göstergeler bazında gerçekleşme düzeyi ile başarı ve başarısızlık nedenlerini içerir. |  | * Performans Gerçekleşme Bilgileri * Hedef Bazında Değerlendirme Tablosu * Genel Değerlendirme Tablosu | * 2020-2024 Stratejik Planı Değerlendirme Raporu |  |  |
|  | Kurumsal Tarihçe |  | * Belediyenin kuruluşu; kurumsal yapısını ve kültürünü etkileyen gelişmeler, misyon ve vizyon değişikliğine yol açan yasal değişiklikler ve önemli yapısal dönüşümlerin Belediyenin geleceğe bakışını nasıl etkilediği değerlendirilir. |  | * Faaliyet Raporları * Stratejik Planlar | * Kurumsal Tarihçe |  |  |
|  | Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi |  | * Mevzuat analizinin çıktılarından yararlanılarak belediyenin sunduğu temel ürün ve hizmetler belirlenir. Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi amaç ve hedeflerin oluşturulması ve kapsamının tasarlanması açısından yönlendirici bir rol oynar. |  | * Mevzuat Analizi Tablosu * Belediye Süreç Hiyerarşisi | * Faaliyet Alanları Ürün/Hizmetler Listesi |  |  |
|  | Tespit ve İhtiyaçların Belirlenmesi |  | * Durum analizi kapsamında gerçekleştirilen ayrıntılı çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular; tespitler ve karşılanması gereken ihtiyaçlar olarak özetlenir. | * Verileri derleme ve analiz. | * Bu aşamaya kadar durum analizi çalışmaları kapsamında elde edilen tüm veriler. | * Tespitler ve İhtiyaçlar Tablosu | MHB | 30 Haziran'a kadar |
| GELECEĞE BAKIŞ | Misyon |  | * Birim çalışma gruplarının/SPE'nin misyon bildirimi önerileri SGB tarafından konsolide edilir ve SGK sunulmak üzere hazır hale getirilir. | * Odak grup, soru kağıdı, yüz yüze görüşme, resmi yazışma vb. | * Misyon Bildirimi Çalışma Formu | * Misyon İfadesi | MHB SPE HB | Temmuz sonuna kadar |
|  | Vizyon |  | * Birim çalışma gruplarının/SPE'nin vizyon bildirimi önerileri SGB tarafından konsolide edilir ve SGK sunulmak üzere hazır hale getirilir. |  | * Vizyon Bildirimi Çalışma Formları | * Vizyon İfadesi |  |  |
|  | Temel Değerler |  | * Kişiler, süreçler ve performansa yönelik temel değerler belirlenecektir. Birim çalışma gruplarının/SPE'nin temel değerlere ilişkin önerileri SGB tarafından konsolide edilir ve SGK sunulmak üzere hazır hale getirilir. |  | * Temel Değerler Çalışma Formları | * Temel Değerler |  |  |
| STRATEJİ GELİŞTİRME | Amaçlar |  | * Taslak amaçlar harcama birimleriyle işbirliği içerisinde stratejik planlama ekibi tarafından belirlenir. Amaç sayısının; Belediyenin ana faaliyet alanlarını geçmeyecek bir biçimde en fazla 10 olması ve bu amaçlardan 1 tanesinin de kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik oluşturulması gerekir. | * Odak grup, soru kağıdı, yüz yüze görüşme, resmi yazışma vb. | * Tespitler ve İhtiyaçlar Tablosu * Stratejik Amaçlar Çalışma Formu * Sorun Ağacı | * Taslak Amaçlar * Durum Analizi ile Amaç ve Hedeflerin İlişkisi Tablosu | MHB SPE HB | Haziran - Ağustos |
|  | Hedefler |  | * Durum analizi sonucu tespit edilen ihtiyaçlar çerçevesinde harcama birimleriyle işbirliği içerisinde stratejik planlama ekibi tarafından hedefler belirlenir. Her bir hedef ile durum analizi sonuçları arasında ilişki kurulur. Stratejik planın etkin bir biçimde uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi açısından her bir amaca yönelik en az 2, en fazla 5 hedef belirlenir. * İzleme ve değerlendirmenin etkili bir şekilde işleyebilmesi açısından bir hedefin sorumluluğu tek bir harcama birimine verilir. |  | * Tespitler ve İhtiyaçlar Tablosu * Sorun Ağacı | * Taslak Hedefler * Durum analizi ile Amaç ve Hedeflerin İlişkisi Tablosu |  |  |
|  | Perfomans Göstergeleri |  | * Durum analizi sonucu tespit edilen ihtiyaçlar çerçevesinde harcama birimleriyle işbirliği içerisinde stratejik planlama ekibi tarafından hedeflere ilişkin performans göstergeleri belirlenir. * Her bir hedef için kullanılacak gösterge sayısı en az 1, en fazla 5 olmalıdır. |  | * Tespitler ve İhtiyaçlar Tablosu * Sorun Ağacı | * Taslak Performans Göstergeleri |  |  |
|  | Faaliyet ve Projeler |  | * Hedefler ve performans göstergeleri oluşturulduktan sonra bu hedef ve performans göstergelerinin uygulama ile bağlantısını güçlendirmek üzere faaliyet ve projeler belirlenir. * Önceliklendirilen faaliyet ve projelerden en fazla 10 tanesine yer verilir. |  | * Taslak Hedefler * Sorun Ağacı | * Taslak Faaliyet ve Projeler |  |  |
|  | Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri |  | * Hedeflerin belirlenmesi ve detaylandırılması aşamalarında harcama birimleriyle işbirliği içerisinde stratejik planlama ekibi tarafından her bir hedefe ilişkin riskler tespit edilerek analiz edilir ve bu risklere ilişkin önlemler belirlenir. Hedefe ulaşmada karşılaşabilecek riskler, açıklamaları ve kontrol faaliyetleriyle birlikte tanımlanır. |  | * Risk Analizi Çalışmaları * Durum Analizi Bulguları * İç Denetim Raporları * Sorun Ağacı | * Taslak Hedeflere İlişkin Risk ve Kontrol Faaliyetleri Tablosu |  |  |
|  | Maliyetlendirme |  | * Harcama birimleriyle işbirliği içerisinde stratejik planlama ekibi tarafından belirlenen hedeflerin plan dönemi için tahmini maliyeti tespit edilir. |  | * Taslak Hedefler * Taslak Performans Göstergeleri Bütçe Bilgileri | * Tahmini Maliyet Tablosu |  |  |
|  | Taslak Planın Encümene Sunulması |  | *Çalışmalar doğrultusunda hazırlanan taslak 2025-2029 Stratejik Planının onaylanmasıiçin encümene sunulması | *Verileri derleme, resmi yazışma | *Taslak Hedef Kartları *Taslak Maliyetlendirme tablosu | *Taslak 2025-2029 Stratejik Planı Kitapçığı | MHB SPE | 24 Eylül'e kadar |
|  | Taslak Planın Meclise Sunulması |  | *Çalışmalar doğrultusunda hazırlanan taslak 2025-2029 Stratejik Planının onaylanmasıiçin meclise sunulması | *Verileri derleme, resmi yazışma | *Taslak Hedef Kartları *Taslak Maliyetlendirme tablosu | *Taslak 2025-2029 Stratejik Planı Kitapçığı | MHB SPE | 30 Eylül'e kadar |
| SGK : STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU MHB : MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SPE : STRATEJİ PLANLAMA EKİBİ HB : HARCAMA BİRİMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |

### EK-4: Hedef Kartı Şablonu

# Hedef Kartı Örneği